## Sheet1
Task | Start | End | Hour | Resources
页面框架设计 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 8 | 全部
架构设计 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 8 | 全部
数据库设计 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 8 | 全部
登录 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 8 | 杨晓峰
设置中心
管理设置
部门管理 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 8 | 杨晓峰
角色管理 |  |  |  | 杨晓峰
角色增删改查 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 8 | 杨晓峰
权限列表规划 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 8 | 杨晓峰
权限列表配置 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 8 | 杨晓峰
工号管理 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 8 | 杨晓峰
个人设置
个人信息 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 3 | 杨晓峰
快捷键 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 3 | 杨晓峰
提醒设置 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 3 | 杨晓峰
访客管理
客户信息 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 8 | 冯榕基
黑名单 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 8 | 冯榕基
常用语
公共常用语分类 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 8 | 冯榕基
公共冲用语设置 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 8 | 冯榕基
个人常用语分类 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 8 | 冯榕基
个人常用语设置 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 8 | 冯榕基
记录中心
聊天记录
查询，管理 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 4 | 王兴飞
查看聊天记录 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 8 | 王兴飞
下载 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 8 | 王兴飞
留言记录 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 8 | 王兴飞
系统设置
风格管理
接待规则设置
业务分组 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 4 | 王兴飞
业务分流 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 4 | 王兴飞
分配机制 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 8 | 王兴飞
界面设置
访客界面端设置 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 8 | 王兴飞
客服图标设置 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 8 | 王兴飞
对话邀请况设置 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 8 | 王兴飞
手机端客服图标设置 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 8 | 王兴飞
手机端对话邀请框设置 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 8 | 王兴飞
获取代码 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 8 | 王兴飞
访客注册设置 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 4 | 王兴飞
访客留言设置 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 4 | 王兴飞
全局设置 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 4 | 王兴飞
客户端访客对话平台
访客端窗口 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 8 | 韩瑜
访客留言 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 8 | 韩瑜
访客聊天 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 8 | 韩瑜
数据抓取 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 8 | 韩瑜
等待信息推送 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 8 | 韩瑜
设置中心
日志管理
登录日志 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 4 | 韩瑜
操作日志 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 4 | 韩瑜
通用日志记录 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 8 | 韩瑜
客服端访客对话平台
对话功能 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 8 | 崔佳彬
访客添加 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 8 | 崔佳彬
访客转接 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 8 | 崔佳彬
访客阻止 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 8 | 崔佳彬
应用个性化设置 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 8 | 崔佳彬
调度队列
咨询队列分配规则 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 8 | 韩瑜，崔佳彬
等待队列规则 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 8 | 韩瑜，崔佳彬
通信服务 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 8 | 韩瑜，崔佳彬
数据抓取服务 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 8 | 韩瑜，崔佳彬
聊天记录保存 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 8 | 韩瑜，崔佳彬
测试，联调 | 2015-04-23 | 2015-04-29 | 32 | 全部
上线 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 8 | 全部